## Sheet1
担当者は仮決定（進捗によって変える）
終了予定日が記述されていない項目は、この表を作成した時点で完了している作業
進捗 | やること | 担当 | 終了予定日 | 備考
〇 | 作成するテーマを決める | 全員
〇 | 作成するにあたって必要な機能の洗い出し | 全員
〇 | 動作環境・開発環境の決定 | 全員
〇 | データベース設計 | 今村/鎌田/薦田
〇 | データベース作成用sqlの作成
〇 | ユースケース図の作成 | 今村
ユースケース記述の作成
〇 | J2EEパターンの適用 | 草野
〇 | Filterクラスの作成 | 草野
〇 | セッション管理のためのユーティリティクラスの作成 | 草野
〇 | Beanの作成 | 今村
〇 | DB接続のためのユーティリティクラスの作成 | 草野
〇 | DAOクラスの作成 | 今村/草野 | 2020-01-17
〇 | 投稿機能の作成 | 飯塚/鎌田/薦田 | 2020-01-24
80% | プロフィール編集ページの作成 | 草野/飯塚 | 2020-02-04 | プロフィール画像の編集は投稿機能から流用する
50% | タイムラインの作成(表示機能) | 飯塚/鎌田 | 2020-01-24 | ダミーの投稿をDBに直接格納すれば投稿機能と並行して作成可能 いいね・表示機能は複雑な機能ではないので、一日で作成する
〇 | いいね機能の作成 | 草野/薦田 | 2020-01-24
| リプライ機能の作成 | 今村/鎌田 | 2020-01-24
| フォロー機能の作成 | 今村/薦田 | 2020-02-07
| 検索機能の作成 | 草野/飯塚 | 2020-02-07
| 通報機能の作成 | 鎌田/薦田 | 2020-02-07
| 管理者用ページの作成 | 草野/今村 | 2020-02-14 | 通報された投稿・ユーザーの削除をする
| ブロック機能の作成 | 飯塚/今村 | 2020-02-07
| ダイレクトメッセージ機能の作成 | 草野/鎌田 | 2020-02-14
| 例外処理 | 草野/飯塚 | 2020-02-21
| ページデザイン | 鎌田/薦田 | 2020-02-21
| 発表用資料・UMLの作成 | 今村 | 2020-03-05